## Sheet1
수정사항 | 수정 진행 현황
공지사항 목록에 첨부파일 아이콘 표시 | 완료
공지사항 목록의 제목 컬럼 좌측정렬 | 완료
공지사항 작성시 제목, 본문은 필수작성사항으로 하기 | 에디터에 기본으로 <br><p><br>등 태그가 기본적으로 들어 있어 공백 예외처리 필요 (현재는 <br><p><br>일 때만 "내용을 입력하세요." 알럿창 띄움)
상품조회ㆍ수정-엑셀다운로드시 체크박스 컬럼은 제외하고 다운로드 되게 하기 | SheeJS와 TableExport이용, ignoreCols 속성에 0 또는 [0]을 적용하였으나 적용되지 않음 (현재는 엑셀 다운로드 시 첫 컬럼에 빈칸으로 출력됨)
상품등록-일괄등록의 엑셀 다운로드는 엑셀 양식을 다운로드 받게 하기 | 완료
거래원 리스트-거래원 신규등록 시 지사명을 부분검색 가능하게 하기 | DB에서 지사명 데이터를 불러와서 작업 필요 (현재는 일반 텍스트박스)
계산서-엑셀다운로드 국세청 양식에 맟춰서 다운로드되게 하기 | 국세청 양식에 맞게 DB에서 데이터를 불러와서 작업 필요 (화면상의 컬럼값만으로 출력 불가능한 데이터들이 대부분임 ( ex) 전자(세금)계산서 종류, 공급자 업태, 품목, 규격 등 ) ) (현재 엑셀 다운로드는 테이블 하위의 테이블이 있어 엑셀파일상에서 컬럼이 병합되어 출력됨, 국세청 양식 미준수)
계산서-검색창에 거래원명이 아니라 지사명으로 표기 | 완료
주문/배송-주문정보의 주소 제거, 우편번호찾기버튼 없애고 넘버박스와 텍스트박스 비활성화 | 완료
A/S접수, 반품신청-거래원명을 선택하지 않으면 리스트가 보이지 않게 처리 | 완료